## Blad1
Prestatie |  | Maxim | Nico | Kwinten
1. | datum | 2022-10-11
| aantal uren | 1 hour
| beschrijving | Chosen front end & back end framework + database. (VueJS & NodeJS + MongoDB) Setup the project with necessary files.
2. | datum | 2022-10-20
| aantal uren | 2 hours
| beschrijving | Created Login and SignUp components in VueJS.
3. | datum | 2022-10-25
| aantal uren | 1 hour
| beschrijving | Created presentation for the intermediary presentation.
4. | datum | 2022-11-05
| aantal uren | 1,5 hours
| beschrijving | Setup the database and connected it to the application with Mongoose. (+ created necessary schemas)
5. | datum | 2022-11-16
| aantal uren | 2 hours
| beschrijving | Made users able to sign up and log in (=> store users in database)
5. | datum | 2022-11-20
| aantal uren | 1,5 hours
| beschrijving | Provided front side form validation + server side form validation.